## 工作表 1 - 2.5版本需求-安卓版
2.5版
功能模块 | 子模块 | 页面 | 功能点 | 功能描述 | 优先级
帖子发布 |  | 发布页面 | 图片、描述、标题非必填 | 图片、描述、标题非必填。图片和描述至少有一项才可发布。图片一次最多可上传6张，将选择照片页面的限量由8改成6。 | P0 | 更改细节，描述标题文案等 | 0.5
|  |  | 默认文案优化 | 标题默认文案，增加“选填”。小字描述的默认文案优化（待定）。去掉照片的必填文案。 | P0 | UI更改，样式，格式调整 |  |  | 1.5
|  |  | 上传照片，支持放大预览 | 上传照片，支持放大预览，交互参考微信。 | P0 |  | 0
|  |  | 上传照片，限最多6张 | 图片一次最多可上传6张，将选择照片页面的限量由8改成6。 | P0 |  | 0
|  |  | 添加话题，限最多1个 | 限制只能添加1个话题，对应填选的交互有变更。 | P0 |  | 0
|  |  |  | 热门话题可直接在发帖页面点选，所有话题还是在添加话题页面去选择。 | P0 | 视UI复杂度 | 1
|  |  |  | 热门话题：运营在管理后台可以将话题设置为热门话题 | P0
社区 |  | 帖子卡片 | 帖子卡片展示 | 帖子卡片样式 • 点击帖子卡整张区域，链接到帖子详情页。 • 当图片显示为1张时，点击图片及其他区域，链接到帖子详情页。 • 当图片显示为3张或6张时，点击图片，即点开看大图。点击其它区域是链接到帖子详情页。 • 小字最多显示3行，超过3行则显示省略号。 • 当帖子有过续帖时，显示“续帖数目”，内容下方显示更多icon“点点点”。 | P0 | 点图片也是醉了。不同的数目不同的响应。（麻烦） 1。数据封装重构，2. 卡片样式调整 3. 卡片图片样式填充调整。4.最困难的是，不同点击的不同响应以及相同点击的不同响应 | 3
|  |  |  | 帖子卡上的照片，点击放大后，可浏览帖子内全部的图片，显示照片总数字和当前数。 | P0 | 类似微信 | 1
|  |  | 显示续帖量 | 帖子卡增加显示累计的续帖量。 | P0
|  |  | 顶贴、评论按钮 | 帖子卡片均支持直接顶贴、点评论。点击评论按钮，跳转到帖子详情页并打开评论输入框。顶贴逻辑不变。 | P0 |  | 0.5
|  |  | 续帖后，帖子卡片的变化机制 | • 标题：不可再次编辑。 • 图片：累积增加。凑够1张，显示1张，凑够3张显示3张、凑够6张显示6张。 • 小字：补充增加。（如果原帖没有小字，续帖里补充了小字，则帖子卡增加显示首次补充的小字。 • 如果用户有删除续帖行为，则根据删除后的结果对应的删减帖子卡片中的内容。 | P0 | UI调整和内容填充 | 0.5 |  | 5.5
|  | 关注流 | 关注流的“新增续帖卡”折叠显示，（包括我关注的人的续帖、和我追的帖子的续帖） | 关注流中，新增续帖的动态折叠显示，卡片上提示“累计有了N篇新续帖”。 续帖量、新增续帖量，以用户浏览的当下时间为准。 “时间地点”以最新续帖的发布时间为准。 “浏览量、续帖总数、赞数、评论数”均以用户浏览的当下时间为准。 如果用户有删除帖子、或删除续帖行为，则根据删除后的结果显示帖子卡的内容。 | P0 | UI与样式调整，数据改变 | 0.5
|  | 热门流 |  | 机制会改，暂未定 | P0
|  | 最新流 |  | 机制会改，暂未定 | P0
|  | 附近流 |  | 去掉附近流 | P0
|  | 帖子详情页 | 隐藏机制优化 | 隐藏帖子的逻辑变更：隐藏的帖子仅自己可在个人动态中查看，对外不可见。 | P0
|  |  | 隐藏或删除帖子后的帖子处理 | 帖子已被隐藏或者删除以后，将其从社区中清楚，但在参与过帖子的人的个人动态中保留，在参与过帖子的人的社区提醒消息记录中保留，在收藏列表中的记录保留，被保留的帖子信息内容被替换为““此贴已不在”（信息包括标题、图片、描述）。 | P0
|  |  |  | 点击隐藏，弹出确认提示框：“隐藏后你的帖子将对外不可见，确认要隐藏吗？”，按钮：取消/隐藏。 | P0 |  | 1
|  |  | 主态-增加隐藏帖子的按钮 | 主态的帖子详情页中，更多操作增加“隐藏”功能，去掉“收藏”按钮，按钮顺序：关闭分享、隐藏、删除。 | P0
|  | 话题列表页 | 控制排序、推荐置顶 | 后台可对话题自定义排序、置顶推荐。 | P0 |  | 1 |  | 2
|  |  | 话题列表-有新增帖子的标示 | 话题卡片上，显示距离用户上一次浏览累计的新增帖子量。 | P0 | 添加参数，UI调整，UI调整很大
|  |  |  | 帖子排序机制不变。 | P0 |  | 0
消息 | 聊天消息 |  | 聊天消息送达状态 | 送达状态由文字提示“送达”改为“√”。 | P1 |  |  | 0.5 | 1
|  |  | 聊天界面背景颜色更换 | 统一更换为新的背景颜色。 | P1 |  | 是效果图 | 0.5
交友 | 附近的人 |  | 附近的人 | 仍然用方头像，需调整头像清晰度和头像的间距（会出UI）。 | P0
|  |  | 在线状态 | 两种在线状态样式：绿色：24小时以内上线的；黄色：7天以内上线的； | P0 | UI样式调整，视效果图 | 1 |  | 1
|  |  | 隐藏7天未上线的用户 | 隐藏上线时间超过7天的人，如果用户再次上线则再取消对其隐藏。（暂定7天，可调测试版本看看效果） | P0
|  |  | 隐藏无头像的用户 | 隐藏没有上传头像的用户。 | P0
|  |  | 去掉在线流 | 同步在列表模式上也显示出在线状态。 | P0
|  |  | 筛选状态 | 筛选icon优化 已选择了筛选条件后，显示“已筛选” | P0
|  |  | 黑名单 | 拉黑并屏蔽，屏蔽后，双方相互在附近流不可见。拉黑按钮文案改成“拉黑屏蔽”。点击拉黑后，弹出确认拉黑弹窗，文案：“拉黑屏蔽后，你们将在彼此的附近列表中隐藏不可见，她也不能给你发消息，确认拉黑屏蔽吗？ 按钮：取消/确定。 | P1
第三方登录 | 注册 | 注册页 | 新浪微博授权 | 请求授权获得的信息：用户昵称、性别、所在地、简介、生日、大学、关注列表、粉丝列表、关注lesdo官方微博。 | P0 |  |  |  | 2
|  |  | QQ授权 | 请求授权获得的信息：用户昵称、qq号、头像、所在地、签名、生日、好友列表 | P0
|  |  | 微信授权 | 请求授权获得的信息：微信昵称、手机号、性别、地区、个性签名 | P0
|  | 填写资料-注册流程的第二步 |  | 注册进来后，不使用新浪微博／QQ／微信的头像。 | P0
| 登录 | 登录页 | 第三方账号登录icon | 如果该第三方账号已经被绑定，则授权后直接登录成功。如果该第三方账号未被绑定过，则让用户选择是绑定已有账号还是直接注册新账号。 | P0
|  |  |  | 绑定成功后，下次该用户可以用绑定的第三方账号直接登录。 | P0
| 已登录时绑定第三方账号 | “我的”页面 | 第三方账号登录icon | 微博、微信、qq的icon | P0
|  |  |  | 已绑定，icon为点亮状态。未绑定，icon为灰色，可以点击绑定，进入授权流程。 | P0
|  |  |  | 绑定成功后，授权获得的信息不自动填充或覆盖用户原有信息。下次该用户可以用绑定的第三方账号直接登录。 | P0
注册 |  |  | 去掉填写邀请人乐Do号 |  | P0
|  |  | 填写邮箱处的文案更改为“请输入你的真实邮箱” |  | P0
13